|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.Енисейска 663184, г. Енисейск, Красноярский край, ул. Ленина 102 т.8 (39195)2-23-06 e-mail:mousosh_102@mail.ru |
| --- | --- |

План введения ФГОС на 2014-2016 уч.год

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС |  |  |  |
| 1. | Подготовка распорядительных документов по школе, регламентирующих введения ФГОС ООО | Ноябрь 2014- август 2015г | Тараторкина С.В. |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | до 01.09.2015 | Тараторкина С.В. |
| 3. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основных образовательных программ ОУ | до 01.09.2015 | Дрозд С.П. Жичинская О.В. |
| 4. | Утверждение основных образовательных программ ОУ | до 01.09.2015 | Жичинская О.В. |
| 5. | Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС ООО | до 01.09.2015 | Тараторкина С.В. Жичинская О.В. Дрозд С.П. |
| 6. | Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и квалификационными характеристиками | до 01.09.2015 | Тараторкина С.В. |
| 7. | Разработка и утверждение графика введения ФГОС ООО | ноябрь 2014 | Жичинская О.В. Дрозд с.П. |
| 8. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | до 01.03.2015 | Жичинская О.В. Дрозд С.П. Зырянова О.В. |
| 9. | Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | до 01.09.2015 | Тараторкина С.В. Жичинская О.В. Дрозд С.П. |
| 10. | Разработка в ОУ: - образовательной программы (индивидуальных и др.); - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положение о внеурочной деятельности обучающихся; - положение о портфолио учащихся; - положение о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО. | до 01.09.2015 | Тараторкина С.В. Жичинская О.В., Дрозд С.П. Грудинина С.П |
| II. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | до 01.08.2015 | Тараторкина С.В. |
| 2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | до 01.08.2015 | Тараторкина С.В. |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Разработка и реализация моделей взаимодействия ОУ и учреждений общего дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | до 01.08.2015 | Грудинина С.П. |
| 2. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | до 01.08.2015 | Грудинина С.П. |
| 3. | Привлечение органов государственно-общественного управления ОУ к проектированию основной образовательной программы основного общего образования | до 01.08.2015 | Тараторкина С.В. |
| 4. | Ознакомление с рекомендациями для педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Руководители тьютор ФГОС ООО |
| 5. | Разработка и реализация системы мониторинга введения ФГОС ООО в ОУ | в соответствии с графиком проведения мониторинга | Руководители творческих групп и тьютор ФГОС ООО |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | сентябрь 2014, далее ежегодно | Тараторкина С.В. |
| 2. | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | сентябрь 2014, далее ежегодно | Жичинская О.В. |
| 3. | Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС ООО | ежегодно | Жичинская О.В. |
| 4. | Разработка (корректировка) плана методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | сентябрь 2014, далее ежегодно | Рабочая группа |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте школы, информационных материалов о введении ФГОС ООО | постоянно | Тараторкина С.В. |
| 2. | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | постоянно | Администрация МОБУ СОШ № 3 |
| 3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования | постоянно | Администрация МОБУ СОШ № 3 |
| 4. | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | Рабочая группа |
| 5. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО | ежегодно | Тараторкина С.В Жичинская О.В. Грудинина С.П. |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО | сентябрь 2014, далее ежегодно | Тараторкина С.В. Носкова А. М |
| 2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО | постоянно | Тараторкина С.В. НосковаА. М |
| 3. | Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС | постоянно | Тараторкина С.В. НосковаА. М |
| 4. | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | постоянно | Тараторкина С.В. НосковаА. М |
| 5. | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС | постоянно | Тараторкина С.В. НосковаА. М |
| 6. | Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | постоянно | Тараторкина С.В. Зырянова О.В |
| 7. | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней | постоянно | Тараторкина С.В. НосковаА. М |
| 8. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | постоянно | Тараторкина С.В. НосковаА. М |