|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор МБОУ СОШ №3 __________С,В. Тараторкина |
| --- | --- |

КОМПЛЕКС МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ №3 Г. ЕНИСЕЙСКА

2016-2017 год

| № | мероприятие | Срок исполнения | результаты | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования г Енисейска |  |  |  |  |
| 1 | Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в ОУ на 2016-2017уч г | До 1.09.2017 | В ОУ разработаны нормативно правовые акты, сопровождающие введение ФГО для обучающихся ОВЗ с 2016-2017 уч г | Директор, Зам.директора по УР |
| 2. организационное, информационно- методическое обеспечение ФГОС |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение работы сайта ОУ по ФГОС | В течение всего периода | Постоянное обновление сайта, способствующее распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС, в том числе и по представлению успешных практик инклюзивного образования | Директор |
| 3 | Анансирование событий (конференции, семинары, форумы,и дт) , связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования, через сайт ОУ | В течение всего периода | Обеспечено информирование всех заинтересованных лиц, ор ганизаций, ведомств о событиях, связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования | Администрация |
| 4 | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через школьный сайт | В течение всего периода | Обеспечена доступность информации о введении ФГОС через сайт, в др СМИ | Администрация |
| 5 | Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС общего образования для родителей обучающихся на сайте ОУ | В течение всего периода | Информация, по вопросам реализации ФГОС общего образования, в том числе конкретные рекомендации, доступна для родителей | Администрация |
| 6 | Мониторинг реализации мероприятий по введению ФГОС общего образования в рамках совещаний с участием руководителей ОУ | Февраль- март 2016,2017, не реже одного раза в год | Обсуждены вопросы реализации ФГОС общего образования, выявлены дефициты, проблемы, достижения в рамках совещаний с участием муниципальных органов управления образованием, ОУ | Администрация |
| 7 | Мониторинг реализации ФГОС общего образования на основе самоанализа общеобразовательной организации, размещенный на сайте школы по направлениям: в 2016г: - Школьная оценка качества образования; - Работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений; В 2017г: - Реализация программы воспитания и социализации обучающихся в основной школе; - Деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений; - Преемственность основных ООП по уровням образования | 2016-2017гг | Проведен мониторинг работы школы по реализации ФГОС общего образования по заявленным направлениям, выявлены дефициты, проблемы , достижения | Администрация Тьюторы ФГОС |
| 8 | Мониторинг доступности информации по вопросам введения ФГОС общего образования для субъектов образовательных отношений, общественности на основе анализа документов и сведений, размещенных на сайте школы | 2016-2017гг | Проведен мониторинг работы школы по обеспечению доступности информации по вопросам введения ФГОС ОО | Администрация Тьюторы ФГОС |
| 9 | Проведение родительских собраний, ОРК, Управляющего Совета школы по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников ОУ | В течение всего периода | Обеспечено общественное обсуждение вопросов, связанных с необходимостью формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений в условиях введения ФГОС для детей ОВЗ | Администрация. Тьюторы ФГОС |
| 3 выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Проведение контрольно- диагностических процедур по согласованию с ЦОКО: ВПР в 4классе (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); ИКР в 4 классе (метапредметные результаты) В международном сравнительном анализе PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста»; - итоговая диагностика учащихся 1-3 кл, - стартовая диагностика уч-ся 1 класс ВПР в 5 классе (русск, матем, биолог) -ВПР в 6 кл. -национальное исследование НИКО по истории и обществознанию(6,8 кл) НИКО по иностр.языкам (5,8 кл) - участие в международном исследовании качества граждановедческого образования (8кл) -ККР по математике в 7 классе -ККР по физике 8 кл. | В течение всего периода | Контрольно-оценочные процедуры проведены, подготовлены аналитические материалы | Заместитель директора по УР |
|  | Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС |  |  |  |
| 1 | Подготовка управленческих и педагогических кадров для работы с инструментами региональной системы оценки качества образования | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации управленческих и педагогических кадров | Директор Заместитель директора по УР |
| 2 | Обучение и повышение квалиф. спец-тов для введения процедуры поддерживающего оценивания на основе результатов краевых диагностических процедур в 1-4 кл | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Директор Заместитель директора по УР |
| 3 | Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых образоват рез-в по математике в 5 -6 кл» | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Тьюторы ФГОС |
| 4 | Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по развитию педагогической (воспитательной) компетенции семьи | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Зам директора по ВР |
| 5 | Повышение квалификации для педагогов и специалистов ОУ, работающих с ОВЗ | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Заместитель директора по УР |
| 6 | Повышение квалификации педагогов по применению в практике работы учебного исследования и учебного проектирования | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Тьюторы ФГОС |
| 7 | Повышение квалификации педагогов и управл. команд на стажировочных площадках по направлениям: - педагогические специализации; - модели внедрения профстандарта | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Директор Заместитель директора по УР |
| 8 | Повышение квалификации педагогов по теме «Примерные программы курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС» | Сентябрь 2016 | Организовано повышение квалификации | Зам директора по ВР |
| 9 | Участие в серии вебинаров для ОУ по работе с результатами оценки | По дате проведения | Организовано повышение квалификации | Тьюторы ФГОС |
| 10 | Проведение семинаров по проблеме обучения и создания условий для детей ОВЗ | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Тьюторы ФГОС |
| 11 | Проведение семинаров по обеспечению образовательного процесса методами и приемами специального обучения | В течение всего периода | Организовано повышение квалификации | Тьюторы ФГОС |
| 12 | Проведение семинаров по обсуждению муниципальной модели взаимодействия по введению ФГОС | Март 2016 | Организовано повышение квалификации | Директор |
|  | Материально- техническое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС | К началу уч.года | Обеспечены учебниками | Директор Педагог- библиотекарь |
| 2 | Обеспечение материально-технических условий реализации ФГОС ООО | В течение всего периода | Созданы материально-технические условия для реализации ООП ООО | Директор Зам.директора по АХЧ |
| 3 | Создание в ОУ специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС | постоянно | Созданы спецусловия для образования детей с ОВЗ, организованы психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся | Директор |