МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №3» г. ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 102

ИНН 2447004263, КПП 244701001, ОГРН 1022401273498

План мероприятий (дорожная карта) по достижению показателей региональных проектов

в МБОУ СШ №3 г.Енисейска

| Региональный проект «Современная школа» Цель: Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение базовых навыков и умений, повышения мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствования методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, а также за счет обновления и развития МТБ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1. | Ознакомление с федеральными проектами, входящими в национальный проект «Образование» | Заседание МС, проведение педагогического совета | Администрация | Август 2019 г. |
| 2 | Анализ условий гуманитарной, естественно – научной, физико – математической, спортивной и культурной областей, а также предметной области «Технология» (кадры, МТБ, программы, УМК и т.д.) | Карта дефицитов | Зам.директора по УР, учителя – предметники | Август – сентябрь 2019 |
| 3. | Внесение изменений в текущую программу развития и разработка новой программы в 2020 году в соответствии с целями национального проекта «Образование» | Корректировка программы развития | Администрация | Август – сентябрь 2019 |
| 4 | Создание условий для обновления содержания и методов обучения предметных областей, в том числе предметной области «Технология»: - обновление инфраструктуры, - цифровизация, - повышение квалификации педагогических кадров, - участие в работе педагогических сообществ, в том числе сетевых | Обновление содержания обучение и внедрение новых технологий, способов и методов обучения Оснащение кабинетов оргтехникой; обеспеченье доступа в Интернет в учебных кабинетах, обновление МТБ кабинета информатики; Использование ЦОР; Обмен опытом, профессиональный рост, устранение профессиональных дефицитов. | Администрация Учителя - предметники | 2019 - 2024 |
| 5. | Корректировка рабочих программ предметных - областей | Обновление содержания программ | Учителя - предметники | 2019 - 2020 |
| 6 | Разработка, реализация и внедрение образовательных программ дополнительного образования по приоритетным направлениям, включая программу: - шахматы, - финансовая грамотность, - профориентация, (WERLD SKILLS), - взаимодействие с образовательными организациями, организациями дополнительного образования с целью реализации программ предметных областей, в том числе предметной области «Технология» | Разработка и реализация комплекса мероприятий дополнительного образования. Взаимодействие с образовательными организациями с целью обмена опытом; заключение договоров по сетевому взаимодействию. | Администрация | 2019 - 2024 |
| 7. | Создание условий для выполнения требований по обучению и воспитанию детей с ОВЗ | Реализация программ обучения и воспитания, усиление кадрового потенциала, создание инфраструктуры | Администрация, учителя – предметники, узкие специалисты (логопед, дефектолог, психолог) | 2019 - 2024 |
| Региональный проект «Успех каждого ребенка» Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 6.5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительного образования, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала. |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Определение приоритетных направлений дополнительного образования в школе | Заместитель директора по ВР, классные руководители. | 2019-2024 Ежегодно (май, сентябрь) |
| 2 | Анализ ресурсной базы школы для организации дополнительного образования | Оптимизация и эффективное использование образовательных ресурсов | Администрация, педагоги доп. образования. | 2019-2024, начало и окончание учебного года |
| 3 | Разработка индивидуальных учебных планов для детей различных категорий |  | Заместитель директора по ВР | Сентябрь |
| 4 | Организация методического сопровождения педагогов | Повышение квалификации педагогов ДО. Закрепление ответственного специалиста в школе по профориентационной работе с обучающимися | Классные руководители, ШМО педагогов доп.образования | 2019-2024 |
| 5 | Регистрация школы, педагогов, обучающихся и родителей (по желанию) на краевой площадке «Проектория» | Открытие «личных кабинетов» | Заместители директора по УР, ВР | В течение всего периода |
| 6 | Участие в открытых онлайн –уроках «Проектория» | Увеличение числа участников | Учителя -предметники | 2019-2024 |
| 7 | Участие обучающихся в школьном проекте «Профпробы». Знакомство с проектом ранней профориентации. | Увеличение числа участников. Каждый ребенок имеет возможность получать дополнительное образование по максимально широкому спектру программ 100% охват родителей и обучающихся | Ответственный за профориентацию администрация школы | В течение всего периода |
| 8 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК, ПМПк. Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей с ОВЗ. | Реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ. | Родители, педагоги ДО | 2019-2024 |
| 9 | Развитие олимпиадного и проектно-исследовательского движения | Увеличение числа обучающихся школьного, муниципального, регионального этапа ВсОШ. | Учителя-предметники | 2019-2024 |
| 10 | Организация процесса воспитания на основе исторических и национально- культурных традиций и духовно-нравственных ценностей РФ, через классные часы, посещение музеев, школьные мероприятия. | Построение учебно-воспитательного процесса на основе исторических и национально- культурных традиций и духовно-нравственных ценностей народов РФ | Учителя предметники, Педагоги ДО, классные руководители | 2019-2024 |
| 11 | Разработка локальных актов: - Положение об инклюзивном образовании - Положение о профориентации детей | Разработка и утверждение актов | Администрация школы | 2019-2024 |

| Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи семьям. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные | Сроки |
| 1 | Анализ и оценка запроса родителей различных категорий семей (анкетирование «Выявление интересов и пожеланий при организации образовательных услуг») | Карта запросов | Заместитель директора по ВР, педагог-психолог, классные руководители. | 2019-2024 Ежегодно (сентябрь) |
| 2 | Создание клуба родителей «СемьЯ» | Проведение лекториев, круглых столов | Заместитель по ВР | Заседание клуба 1 раз в четверть |
| 3 | Создание на сайте ОО страницы для консультативной и методической поддержки разных категорий семей. | Страница сайта | Заместитель по ВР | Сентябрь 2019 |
| 4 | Организация консультаций по вопросам, возникающим в определенных категорий семей: имеющих опекаемых детей, ОВЗ, обучающихся по АОП | Создание графика консультаций, проведение запланированных мероприятий. | Педагог-психолог, социальный педагог, узкие специалисты, ведущие обучение по АОП. | 2019-2020 по отдельному плану. |
| 5 | Проведение тренингов и семинаров для родителей. (Возрастные особенности детей) | Взаимодействие с родителями | Педагог-психолог | По запросу |
| 6 | Сетевой взаимодействие с внешними организациями (Центр семьи, ЦРБ, ПМПК) | Взаимодействие с внешними организациями | Заместитель по ВР | 2019-2024 |

| Региональный проект «Цифровая образовательная среда» Цель: создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей доступность цифрового образовательного пространства для всех участников образовательной деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Результат | Ответственные |  | Сроки |  |
| 1 | Анализ МТБ | Карта дефицитов | администрация |  | Август 2019 |  |
| 2 | Оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности | Соответствие МТБ школы современным требованиям | Администрация |  | 2020-2024, |  |
| 3 | Работа школьного сайта | Соответствие школьного сайта требованиям | Администрация Системный администратор |  | В течение всего периода |  |
| 4 | Использование КИАСУО, ЭлЖур для ведения электронного журнала и дневника | Ведение электронного журнала и дневника | Зам.директора по УР Учителя - предметники |  | В течение всего периода |  |
| 5 | Работа информационного центра на базе библиотеки | информационный центр на базе библиотеки | Педагог - библиотекарь |  | В течение всего периода |  |
| 6 | Курсы повышения квалификации (цифровизация) | 100 % обученность учителей | Администрация, педагоги |  | 2019-2024 |  |
| 7 | Использование дистанционных технологий для расширения образовательного пространства (урочная и внеурочная деятельность: Знаника, Учи. Ру, и др.) | Повышение ИКТ – компетентности обучающихся и педагогов. | Заместитель директора по УР |  | 2019-2024 |  |
| 8 | Использование Интернет – ресурсов для проведения уроков для участников образовательных отношений | Приобретение навыков безопасного поведения в сети Интернет, навыков финансовой грамотности и подготовки к жизни | Педагоги-предметники, Классные руководители. |  | 2019-2024 |  |
| 9 | Проведение уроков в дистанционной форме (дети на длительном лечении, в актированные дни) используя сайт школы, сайты учителей | Обученность детей | Администрация. Учителя-предметники |  | В течение года |  |
| 10 | Всеобуч, семинары, мастер – классы для родителей, учеников, учителей по работе с электронным дневником, ЦОР, по созданию сайтов | Повышение ИКТ – компетенции всех участников образовательных отношений | Учителя предметники |  | В течение года |  |
| 11 | Единый мониторинг участия: учитель – предметник, классный руководитель, ученик, родитель | Качественная цифровая образовательная среда | Администрация школы |  | 2019-2024 |  |
| Региональный проект «Учитель будущего» Цель: Создание условий для Профессионального роста педагогических работников |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выявление дефицитов педагога и запросов в профессиональной деятельности | Карта дефицитов педагога | Администрация, | До ноября ежегодно |  |  |
| 2 | Разработка индивидуальных образовательных программ педагогов. Создание Электронного портфолио учителя. | Наличие индивидуальных образовательных маршрутов | Руководители проблемных групп, учителя предметники | 2019-2024 |  |  |
| 3 | Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с использованием дистанционных технологий | Составление графика поэтапного повышения квалификации педагогических работников | Заместитель по УР | Май, декабрь ежегодно |  |  |
| 4 | Включение педагогов в сетевые (дистанционные) сообщества | Обмен опытом | Руководители проблемных групп | 2019-2024 |  |  |
| 5 | Взаимодействие с образовательными организациями(в том числе, за пределами территории) по обмену опытом в предметной и общепедагогической области | Взаимодействие с ОО, в том числе через сетевые сообщества | Администрация, руководители проблемных групп | 2019-2024 |  |  |
| 6 | Обмен опытом по вопросам применения эффективных методик в предметной и общепедагогической области с успешными практиками | Участие педагогов в методических мероприятиях на разных уровнях | Администрация, руководители проблемных групп | 2019-2024 |  |  |
| 7 | Организация наставников | Деятельность «Школы молодого педагога» | Администрация, Наставники | 2019-2024 |  |  |
| 8 | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы | Участие | Администрация | 2019-2024 |  |  |
| 9 | Включение педагогов в социально значимые мероприятия города (творческие, спортивные) | Активное участие в мероприятиях | Администрация | 2019-2024 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |